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相关需求细则
一、项目基本情况
深圳市第二特殊教育学校为公办特殊教育学校，学校校园运动场原有排水系统经过长期使用，出现排水沟淤堵、地面局部破损、排水坡度不足、雨天校园运动场大面积积水等问题，严重影响师生体育活动、课间通行安全，存在摔倒、打滑安全隐患。为消除校园安全隐患，保障特殊学生在校体育活动安全，拟实施校园运动场排水改造项目，主要包含校园运动场原有排水沟拆除清淤、排水沟新建及改造、排水管网更换敷设、校园运动场局部缓冲垫修复、场地复原、垃圾清运等工程内容。本项目通过排水系统升级改造，解决校园运动场雨天积水问题，完善运动场地基础设施，营造安全舒适校园活动环境，重点适配特殊学生活动安全使用要求。
二、采购内容与具体参数
本项目包含全部施工点位勘测设计、原有构筑物拆除、材料供货、加工制作、运输、沟槽开挖、现场安装、管道敷设、调试、场地复原、建筑垃圾清运外运、成品保护、验收交付及质保期售后服务等全部工作内容。具体施工点位、规格尺寸、材质工艺严格按照附件《校园运动场排水改造工程项目需求清单》执行。供应商必须结合校园校园运动场现场实际工况完成现场踏勘，充分考虑特殊教育校园安全使用场景；所有排水沟、沟盖板、雨水井、边角构件均需做防磕碰、防绊倒处理，盖板缝隙尺寸满足学生安全要求，规避夹手、磕碰、绊倒风险，施工不能破坏校园运动场原有塑胶、草坪运动面层，做好运动成品保护。
三、总体质量要求
（一）产品质量标准：所有进场材料必须为全新合格产品，提供产品合格证、质量检测报告等证明材料，进场后须经校方现场查验确认后方可使用；材料环保达标，无异味，适合校园特殊学生活动环境；排水管材、高分子合金篦子、防水卷材等材料必须满足室外露天环境抗老化、耐冻融要求。
（二）施工要求：严格按照国家现行建筑给排水、室外排水工程施工规范、本采购需求及清单工艺要求施工。
（三）一致性要求：实际交付安装的设施材质、规格、工艺、性能不得低于采购清单参数要求；若清单标注参考品牌，仅作参考，投标人可选用档次、质量不低于参考品牌的产品参与投标，投标文件中须列明所投产品品牌、详细参数、材质说明。
（四）成品与现场保护：施工期间对校园运动场跑道、人造草坪、周边绿化、等设施做好保护，施工区域设置硬质围挡、警示标识，采取防尘降噪措施；避开学生体育课及课间活动时间作业；施工垃圾日产日清，完工后清理场地，恢复校园运动场完整整洁。完工后提交完整竣工资料，含材料合格证、隐蔽工程记录、现场施工记录等全套资料，配合学校完成竣工验收。
四、总体附加要求
（一）安全与合规：所有材料均需符合国家相关安全标准；施工现场落实校园安全文明施工，设置安全警示，严防学生误入施工沟槽。
（二）沟通与验收：签约后3日内提供详细执行排期表，每项工序施工前提前与校方负责人进行沟通对接，隐蔽工程必须校方现场确认后方可回填，直至最终现场验收确认。
（三）保险与责任：服务公司自行承担工作人员的保险。因服务方原因导致的材料损坏、人员受伤或工期延误，由服务方承担全部责任。
（四）售后保障：
 1.施工完成后，中标单位提交完工资料，向学校申请竣工验收。
2. 验收依据：采购需求、投标文件、合同约定、清单工艺标准及国家现行室外排水工程相关规范。
3. 验收内容：核查全部排水改造项目是否完成；材料规格、施工工艺、隐蔽工程是否符合要求；做雨天通水试验，检查排水沟、管网排水效果，校园运动场无积水、沟体无渗漏；沟盖板、雨水井安装牢固，场地复原完好。若验收不合格，中标方须限期无偿整改，直至验收合格，由此产生的一切费用由中标单位承担。
五、工期要求
合同签订生效后，在学校指定进场时间开展施工，总工期10日历天（具体进场时间根据学校教学安排协商确定，需避开学生集中活动时段）。因校方原因造成停工的，工期相应顺延。
六、违约条款
（一）若供应商以恶意低价谋取中标后无正当理由拒签合同，招标人有权取消其中标资格；给采购方造成损失的，中标人应依法承担全部赔偿责任。
（二）供应商有下列情形的，采购方有权单方解除合同，中标供应商还应向采购单位支付中标总价20%的违约金，并承担由此给采购方造成的经济损失；
1.拖欠员工工资，经劳动或其他政府部门催告或者通报仍不清偿的；
2.因工作失误被媒体报道，造成严重后果或者恶劣影响的，经查证属实的；
（三）中标供应商在履行合同过程中所造成的全部损失（包括但不限于采购单位、中标供应商或第三人的财产损失以及人身伤亡），由中标供应商承担赔偿及法律责任，采购单位概不负任何责任。
（四）中标供应商不得转包、违法分包本项目，一经发现学校有权终止合同，并追究违约责任。
七、其他
（一）服务期：自合同签订启动直至通过验收。
（二）本项目以人民币为结算单位。
（三）投标报价为含税、含运输、含安装、含调试、含人工、含耗材、含售后、含场地清场一站式包干总价，包含项目所有隐性成本，采购人无需额外支付任何费用。
（四）本项目未明确事宜，由双方在合同签订时协商确定。
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	序号
	项目名称
	工作内容及特征描述
	数量
	单位
	单价
	金额

	
	足球场
	
	
	
	
	

	1
	拆除原足球场四周人造草及缓冲垫
	铲除人造草及缓冲垫，宽度为40cm
	1.00 
	项
	 
	

	2
	不锈钢排水槽切口
	每隔1米切一个口，切口长度5cm
	1.00 
	项
	
	 

	3
	人造草+缓冲垫修复
	新购人造草+缓冲垫；铺装（含人工、损耗、辅材）
	41.00 
	m2
	
	 

	
	外环排水沟
	
	
	
	
	

	4
	拆除原外环沟四周人造草及缓冲垫
	铲除人造草及缓冲垫，宽度为50cm
	1.00 
	项
	
	 

	5
	新做排水沟槽
	1、距离原塑胶跑道100mm位置，混凝土基础挖100mm*100mm沟槽，基础砂浆找平；
2、沟槽内用级配碎石填充，填充完后与原水泥基础齐平。
	34.50 
	m
	 
	 

	6
	过跑道排水管及跑道面层修复
	1、切开跑道面层及基础，约宽150mm*深150mm；
2、预埋φ75PVC排水管，一端接内环排水沟，另外一端接新排水沟槽，接口处用不锈钢网过滤；
3、水泥砂浆修复基础面层，找平；
4、EPDM塑胶跑道面层修复；
5、修复位置划白色线。
	1.00 
	项
	 
	

	7
	人造草+缓冲垫修复
	新购人造草+缓冲垫；铺装（含人工、损耗、辅材）
	17.25 
	m2
	 
	 

	8
	垃圾清运
	人造草、土方装袋等垃圾清运
	1.00 
	项
	 
	 

	
	措施费及税金
	
	
	
	
	

	9
	项目措施费
	安全措施费等
	1.00 
	项
	 
	 

	10
	税费（9%）
	工程增值税
	1.00 
	项
	 
	 

	
	合计（含税）：
	 




